## Carta Gantt
Tarea | Estado | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de término | Duración (Semanas) | Obsevaciones
Diseño del modelo de datos | Completada | Tomas Olea | 2025-08-18 | 2025-09-24 | 5 | Puede requerir ajustes según nuevos requerimientos
Construcción de API en Django | En curso | Christofer Lagos | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 3 | Integración con BD desde inicio
Desarrollo del panel web (CRUD) | Completada | Christofer Lagos | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 1 | Puede extenderse por ajustes UX
Implementación de roles y validaciones | No iniciada | Christofer Lagos | 2025-09-02 | 2025-10-21 | 7 | Necesita pruebas de seguridad
Automatización con n8n y WhatsApp | En curso | Eduardo Pozo | 2025-08-25 | 2025-10-10 | 6 | Riesgo por permisos y credenciales externas
Implementación del modelo predictivo | No iniciada | Eduardo Pozo | 2025-10-20 | 2025-11-24 | 5 | Requiere dataset suficiente
Pruebas de API y BD | En curso | Tomas Olea | 2025-09-01 | 2025-10-16 | 6 | Asegura integridad de datos antes de integración final
Pruebas de la página web (UX/UI) | En curso | Christofer Lagos | 2025-08-28 | 2025-11-08 | 10 | Posibles ajustes visuales
Pruebas de integración final | No iniciada | Todos | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 1 | Riesgo de errores en la integración final
Informe y presentación final | No iniciada | Todos | 2025-11-24 | 2025-12-07 | 1 | Coordinar estilo y redacción
Reuniones de seguimiento y control | No iniciada | Todos | 2025-08-11 | 2025-12-07 | 16 | Riesgo de descoordinación si no hay comunicación